## 1주차
프로젝트명 | SECTOR | 프로젝트 작업 최종 종료일 | 2022-10-11 (화)
팀명 | No Pain No Code | 프로젝트 발표 및 수료일 | 2022-10-11 (화)
2022-09-27(화)
팀원 | 주작업내용 | 2022-09-27(화) 작업내용 | 수정된 DB 내용 | 진행율(%)
홍길동 | 회원가입 | 회원가입 유효성검사 서블릿 생성 중복체크 버튼 삭제 및 검사 자동화 주민등록번호 입력 폼 삭제 | Master의 Master_no 컬럼 삭제, 회원가입 할 때마다 증가할 Sequence Number 추가 | 100% | 길동 - 메인페이지, 로그인, 로그아웃,회원가입 완료
홍길동 | 전자메일 설계 | 클래스 설계 및 시퀀스다이어그램 구성 | 변동 없음 | 50%
홍길동 | 전자결재 | 프론트 및 서블릿 생성 | 변동 없음 | 50%
홍길동 | 주소록 설계 | 클래스 설계 및 시퀀스다이어그램 구성 | 변동 없음 | 100%
홍길동 | 게시판 설계 | 클래스 설계 및 시퀀스다이어그램 구성 | 변동 없음 | 100%
홍길동 | 스케줄러 설계 | 클래스설계 및 PPT제작 | 변동 없음 | 100%
홍길동 | 스케줄러 설계 | 클래스설계 및 PPT제작 | 변동 없음 | 100%
2022-09-28(수)
팀원 | 주작업내용 | 2022-09-28(수) 작업내용 | 수정된 DB 내용 | 진행율(%)
홍길동 | 회원가입 | 회원정보(비밀번호) 암호화처리 (SHA-512) 및 전체적인 프론트 이펙트 수정 | Sequence Number Reset | 100%
홍길동 | 전자메일 설계 | 클래스 설계 및 시퀀스다이어그램 구성 | 변동 없음 | 100%
홍길동 | 문서작성 | 문서, 결재라인 생성 | Sequence Number 생성 doc_start, doc_end 컬럼 삭제 | 70%
홍길동 | 주소록 | 프론트 구현 | 변동 없음 | 10%
홍길동 | 게시판 | 글 목록 구현 | 변동 없음 | 35%
홍길동
홍길동 | 스케쥴러 | 프론트 구현 | 변동 없음 | 30%
2022-09-29(목)
팀원 | 주작업내용 | 2022-09-29(목) 작업내용 | 수정된 DB 내용 | 진행율(%)
홍길동
홍길동
홍길동
홍길동
홍길동
홍길동
홍길동
2022-09-30(금)
팀원 | 주작업내용 | 2022-09-30(금) 작업내용 | 수정된 DB 내용 | 진행율(%)
홍길동
홍길동
홍길동
홍길동
홍길동
홍길동
홍길동
2022-10-01(토)
팀원 | 주작업내용 | 2022-10-01(토) 작업내용 | 수정된 DB 내용 | 진행율(%)
홍길동
홍길동
홍길동
홍길동
홍길동
홍길동
홍길동

## 2주차
프로젝트명 | SECTOR | 프로젝트 작업 최종 종료일 | 2022-10-11 (화)
팀명 | No Pain No Code | 프로젝트 발표 및 수료일 | 2022-10-11 (화)
2022-09-27(화)
팀원 | 주작업내용 | 2022-09-27(화) 작업내용 | 수정된 DB 내용 | 진행율(%)
홍길동 | 회원가입 | 회원가입 유효성검사 서블릿 생성 중복체크 버튼 삭제 및 검사 자동화 주민등록번호 입력 폼 삭제 | Master의 Master_no 컬럼 삭제, 회원가입 할 때마다 증가할 Sequence Number 추가 | 100% | 길동 - 메인페이지, 로그인, 로그아웃,회원가입 완료
홍길동 | 전자메일 설계 | 클래스 설계 및 시퀀스다이어그램 구성 | 변동 없음 | 50%
홍길동 | 전자결재 | 프론트 및 서블릿 생성 | 변동 없음 | 50%
홍길동 | 주소록 설계 | 클래스 설계 및 시퀀스다이어그램 구성 | 변동 없음 | 100%
홍길동 | 게시판 설계 | 클래스 설계 및 시퀀스다이어그램 구성 | 변동 없음 | 100%
홍길동 | 스케줄러 설계 | 클래스설계 및 PPT제작 | 변동 없음 | 100%
홍길동 | 스케줄러 설계 | 클래스설계 및 PPT제작 | 변동 없음 | 100%
2022-09-28(수)
팀원 | 주작업내용 | 2022-09-28(수) 작업내용 | 수정된 DB 내용 | 진행율(%)
홍길동 | 회원가입 | 회원정보(비밀번호) 암호화처리 (SHA-512) 및 전체적인 프론트 이펙트 수정 | Sequence Number Reset | 100%
홍길동 | 전자메일 설계 | 클래스 설계 및 시퀀스다이어그램 구성 | 변동 없음 | 100%
홍길동 | 문서작성 | 문서, 결재라인 생성 | Sequence Number 생성 doc_start, doc_end 컬럼 삭제 | 70%
홍길동 | 주소록 | 프론트 구현 | 변동 없음 | 10%
홍길동 | 게시판 | 글 목록 구현 | 변동 없음 | 35%
홍길동
홍길동 | 스케쥴러 | 프론트 구현 | 변동 없음 | 30%
2022-09-29(목)
팀원 | 주작업내용 | 2022-09-29(목) 작업내용 | 수정된 DB 내용 | 진행율(%)
홍길동
홍길동
홍길동
홍길동
홍길동
홍길동
홍길동
2022-09-30(금)
팀원 | 주작업내용 | 2022-09-30(금) 작업내용 | 수정된 DB 내용 | 진행율(%)
홍길동
홍길동
홍길동
홍길동
홍길동
홍길동
홍길동
2022-10-01(토)
팀원 | 주작업내용 | 2022-10-01(토) 작업내용 | 수정된 DB 내용 | 진행율(%)
홍길동
홍길동
홍길동
홍길동
홍길동
홍길동
홍길동

## 3주차
프로젝트명 | SECTOR | 프로젝트 작업 최종 종료일 | 2022-10-11 (화)
팀명 | No Pain No Code | 프로젝트 발표 및 수료일 | 2022-10-11 (화)
2022-09-27(화)
팀원 | 주작업내용 | 2022-09-27(화) 작업내용 | 수정된 DB 내용 | 진행율(%)
홍길동 | 회원가입 | 회원가입 유효성검사 서블릿 생성 중복체크 버튼 삭제 및 검사 자동화 주민등록번호 입력 폼 삭제 | Master의 Master_no 컬럼 삭제, 회원가입 할 때마다 증가할 Sequence Number 추가 | 100% | 길동 - 메인페이지, 로그인, 로그아웃,회원가입 완료
홍길동 | 전자메일 설계 | 클래스 설계 및 시퀀스다이어그램 구성 | 변동 없음 | 50%
홍길동 | 전자결재 | 프론트 및 서블릿 생성 | 변동 없음 | 50%
홍길동 | 주소록 설계 | 클래스 설계 및 시퀀스다이어그램 구성 | 변동 없음 | 100%
홍길동 | 게시판 설계 | 클래스 설계 및 시퀀스다이어그램 구성 | 변동 없음 | 100%
홍길동 | 스케줄러 설계 | 클래스설계 및 PPT제작 | 변동 없음 | 100%
홍길동 | 스케줄러 설계 | 클래스설계 및 PPT제작 | 변동 없음 | 100%
2022-09-28(수)
팀원 | 주작업내용 | 2022-09-28(수) 작업내용 | 수정된 DB 내용 | 진행율(%)
홍길동 | 회원가입 | 회원정보(비밀번호) 암호화처리 (SHA-512) 및 전체적인 프론트 이펙트 수정 | Sequence Number Reset | 100%
홍길동 | 전자메일 설계 | 클래스 설계 및 시퀀스다이어그램 구성 | 변동 없음 | 100%
홍길동 | 문서작성 | 문서, 결재라인 생성 | Sequence Number 생성 doc_start, doc_end 컬럼 삭제 | 70%
홍길동 | 주소록 | 프론트 구현 | 변동 없음 | 10%
홍길동 | 게시판 | 글 목록 구현 | 변동 없음 | 35%
홍길동
홍길동 | 스케쥴러 | 프론트 구현 | 변동 없음 | 30%
2022-09-29(목)
팀원 | 주작업내용 | 2022-09-29(목) 작업내용 | 수정된 DB 내용 | 진행율(%)
홍길동
홍길동
홍길동
홍길동
홍길동
홍길동
홍길동
2022-09-30(금)
팀원 | 주작업내용 | 2022-09-30(금) 작업내용 | 수정된 DB 내용 | 진행율(%)
홍길동
홍길동
홍길동
홍길동
홍길동
홍길동
홍길동
2022-10-01(토)
팀원 | 주작업내용 | 2022-10-01(토) 작업내용 | 수정된 DB 내용 | 진행율(%)
홍길동
홍길동
홍길동
홍길동
홍길동
홍길동
홍길동